План реализации мероприятий по

вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность на 2013 год

| № п/п | Направление, к которому относиться | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Плановый период 2013 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | Размещение в средствах массовой информации публикаций о проблемах, достижениях и перспективах развития молодежного предпринимательства | Разработка и распространение рекламных материалов, пропагандирующих участие молодежи ответственного предпринимательства как основы экономического прогресса региона. | 1 кв. 2013 года | 50 | НФПМП |
| 2 | Разработка, издание и распространение информационных и методических материалов, посвященных вопросам развития молодежного предпринимательства | Изготовление и распространение информационных брошюр по программе мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. | 1 кв. 2013 года | 60 | НФПМП |
| 3. | Сопровождение регионального Интернет-ресурса по вопросам молодежного предпринимательства | Актуализация контента. Осуществление контроля безопасности, оперативное устранение ошибок, создание графических элементов, контроль за работоспособностью сайта. Осуществление бесперебойной обратной связи. | 2013 год | 30 | НФПМП |
| 4 | Организация и проведение практических конференций, форумов, презентаций молодых предпринимателей | Участие в молодежном экономическом форуме с выставкой проектов «Достижения молодых» с привлечением представителей власти и бизнеса. | 4 кв. 2013 года | 100 | 2) ООО «НовМаркет», директор Арефьева Мария Сергеевна, 8-960-206-83-06 |
| 5 | Организация массового краткосрочного обучения молодежи основам предпринимательской деятельности | Проведение анкетирования молодежи и формирование по итогам анкетирования группы для участия в программе развития предпринимательской активности «101 Стартап». | 2 кв. 2013 год | 50 | 1)ООО «Бизнес-Инкубатор», ген. Директор Денисов Виталий Игоревич, 8-963-366-37-77 |
| 6 | Организация проведения исследований с целью изучения предпринимательских навыков в молодежной среде | Изучение материалов анкетирования с целью изучения предпринимательских навыков в молодежной среде, подготовка аналитического отчета | 2 кв. 2013 год | 50 | 1)ООО «Бизнес-Инкубатор», ген. Директор Денисов Виталий Игоревич, 8-963-366-37-77 |
| 7 | Организация массового краткосрочного обучения молодежи основам предпринимательской деятельности | Молодежная Школа Предпринимательства «101 Стартап». Обучение не менее 20 молодых людей по программе «101 Стартап». | 2 кв. 2013 год | 200 | 1)ООО «Бизнес-Инкубатор», ген. Директор Денисов Виталий Игоревич, 8-963-366-37-77 |
| 8 | Содействие лицам, прошедшим обучение основам предпринимательской деятельности, в прохождении стажировок на действующих малых и средних предприятиях | Организация стажировок на действующих малых и средних предприятиях. Получения практического опыта работы в предпринимательских проектах, выстраивания бизнес-связей. | 4 кв. 2013 год | 20 | 1)ООО «ЭККОН» директор Надежда Геннадьевна Лещенко, 8-911-607-59-93, конт. Лицо Конева Людмила Юрьевна 8-902-284-56-19 |
| 9. | Содействие осуществлению предпринимательских проектов, реализуемых молодыми предпринимателями | Оказание консультационных услуг, в том числе: проведение экспертизы проектов, помощи в оформлении документов для участия в программах государственной поддержки | . | 50 | 1)ООО «Новгородское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса», ген. Директор Павлов Владимир Анатольевич, 67-02-82 |
| 10 | Содействие осуществлению предпринимательских проектов, реализуемых молодыми предпринимателями | Организация системы сбора информации об участниках программы. Статистическая информация о ходе реализации проекта (количество молодых людей, создавших новые предприятия, количество вновь созданных рабочих мест). | 2013 год | 40 | 1) ООО «Новгородское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса», ген. Директор Павлов Владимир Анатольевич, 67-02-82 |
| 11 | Обеспечение участия молодых предпринимателей в межрегиональных, всероссийских и международных инвестиционных, выставочных и иных мероприятиях | Организация участия молодых предпринимателей и субъектов поддержки в межрегиональных, всероссийских и международных инвестиционных, выставочных и иных мероприятиях. | 3-4 кв. 2013 год | 50 | 2)ООО «ЭККОН» директор Надежда Геннадьевна Лещенко, 8-911-607-59-93, конт. Лицо Конева Людмила Юрьевна 8-902-284-56-19 |
| 12 | Организация обучения молодых предпринимателей | Проведение тренингов и мастер-классов с предпринимателями и бизнес – консультантами Модуль «Маркетинг» Модуль «Продажи» | Первое полугодие 2013 года | 100 | 1) ООО «Айрис-групп», директор Лысенко Евгений Александрович, 8-905-292-3087 3-денисов, бойцова, перилов,1лысенко не мог голосовать, 1степанов воздержался |
| 13 | Содействие лицам, прошедшим обучение основам предпринимательской деятельности, в получении поддержки организаций, оказывающих финансовую и инфраструктурную поддержку субъектам малого предпринимательства | Гранты на открытие своего дела. | 3-4 кв. 2013 год | 200 | НФПМП |
|  | Итого |  |  | 1000 |  |

Итого: 1 000 тыс. рублей.